Приложение № 1

к приказу МОН РА

от «12» июля 2016г. № 1163

БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»

Региональный проект

«Антикризисное управление школами как механизм повышения качества образования.

Актуальность проекта

Конституция Российской Федерации и Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантируют общедоступность и бесплатность общего образования, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, состояния здоровья, социального происхождения.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование»,  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Федеральной целевой программы развития образования, проекта модернизации региональной системы общего образования реализованы и реализуются меры, направленные на обеспечение доступности образования для всех обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов.

Однако анализ результатов государственной итоговой аттестации (ГИА), Всероссийских проверочных работ (ВПР),  региональных мониторинговых исследований по качеству образования, независимых исследований оценки качества образования (НИКО) показывает заметные различия в качестве образования, предоставляемого общеобразовательными организациями Республики Алтай.

Существующая проблемная ситуация с доступностью качественного общего образования требует разработки и реализации региональной стратегии, которая направлена на создание условий для получения обучающимися качественного образования. Центральным элементом региональной стратегии в повышении качества образования  должны стать меры, направленные на поддержку школ. Одним из механизмов повышения качества образования в школах  может стать настоящий проект «Антикризисноеоуправление школами как механизм повышения качества образования» (далее-Проект).е

Идея проекта

В целях повышения качества образования в общеобразовательных организациях Республики Алтай возникла необходимость совершенствования существующей системы управления качеством образования на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Проектирование и внедрение модели системы антикризисного управления качеством образования в общеобразовательных организациях позволит повысить эффективность управления качеством образования, следовательно, и повысит показатели результативности.

Ключевым фактором успешности является системный подход, комплексный характер, предусматривающий изменения в таких областях, как управление школой, оценка качества образования на всех уровнях (класс, школа, муниципалитет), профессиональное развитие педагогов, взаимодействие с родителями (законными представителями), с органами государственно-общественного управления, местными сообществами.

Гипотеза

Если применить системный и комплексный подходы в антикризисном управлении в школах, то можно прогнозировать повышение качества образования в этих общеобразовательных организациях.

Ключевые слова (термины): качество образования, оценка качества образования, антикризисное управление, система управления качеством образования, эффективность и результативность управления, государственно-общественное управление, профессиональная компетенция, тьюторство.

Цель проекта

Повышение качества образования в школах через внедрение системного и комплексного подходов в антикризисном управлении.

Задачи

1. Выявить и проанализировать факторы, оказывающие влияние на управление качеством образования в общеобразовательных организациях.

2. Проектировать и апробировать модель антикризисного управления качеством образования в общеобразовательных организациях.

3. Разработать комплекс мер по управлению оценкой качества образования и информационной прозрачности системы образования.

4. Обеспечить взаимодействие Регионального учебно-методического объединения (РУМО), БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА» (ИПКиППРО РА), БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования» (РЦОКО), БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (ППМС-Ц), АОУ ДОД «Республиканский центр дополнительного образования детей» (РЦДОД), и муниципальных органов управления образованием (МОУО), предметных методических объединений (МО) по психологическому, методическому и экспертному сопровождению школ по вопросам управления качеством образования.

5. Обеспечить взаимодействие с профессиональными общественными объединениями, органами государственно- общественного управления и родительской общественностью в управлении качеством образования.

6. Совершенствовать мероприятия ИПКиППРО РА, РЦОКО и МОУО, общеобразовательных организаций, направленные на повышение качества общего образования в школах  (по результатам национально - региональной оценки качества образования).

7. Совершенствовать меры по повышению квалификации педагогов на основе результатов региональных проверочных работ (РПР), ВПР, НИКО и результатов ГИА выпускников основной и средней школ.

Исполнители проекта:

Министерство образования и науки Республики Алтай – координатор проекта

Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию Республики Алтай (РУМО) -координационный совет по реализации проекта

ИПКиППРО РА – региональный оператор по научно-методическому сопровождению введения антикризисного управления качеством образования

РЦОКО - региональный оператор по мониторинговому исследованию и сопровождению качества образования

ППМС-Ц- психологическое сопровождение школ по вопросам управления качеством образования

РЦДОД – сопровождение школ по вопросам управления качеством образования по дополнительному образованию детей

МОУО - организационно-методическое сопровождение проекта

Региональные инновационные площадки (РИП-ы), стажировочные площадки (СП) ИПКиППРО РА, общеобразовательные организации - пилотные площадки Проекта (далее-ОО).

Этапы проекта

| 1. | Аналитический | июнь - сентябрь 2016 г |
| --- | --- | --- |
| 2. | Проектировочный | июнь-август 2016 г |
| 3. | Основной | сентябрь 2016г - июнь 2017 г |
| 4. | Заключительный (рефлексивный) | июль - август 2017 г |

Аналитический этап

| Задачи | Направления | Сроки | Ответствен ный | Рассмотрение итогов реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление и анализ факторов, оказывающих влияние на управление качеством образования в школах | Аналитико-методическое обеспечение эффективности управления качеством образования в школах |  | ОО МОУО РЦОКО Свод ИПКиППРО РА |  |
|  | - анализ модели системы управления качеством образования на школьном, муниципальном и региональном уровнях (схема структуры действующей модели и описание функции каждого подразделения (структурного элемента), руководителя); цели, идея и принципы разработки данной модели; оценка эффективности и результативности действующей системы управления качеством образования) «» | июль- август 2016 | ОО МОУО РЦОКО |  |
|  | -анализ кадрового обеспечения школ | июль 2016 | ОО МОУО ИПКиППРО РА |  |
|  | - анализ результатов независимой оценки качества образования | июль 2016 | РЦОКО |  |
|  | -анализ результатов ГИА в 2014-2016 гг. (статистический анализ и его описание в динамике по учебным предметам на уровне класса, школы, муниципалитета, учителей) | август 2016 | ОО МОУО РЦОКО |  |
|  | - роль государственно-общественного управления в повышении качества образования в школах, (основные подходы к привлечению общественности в управление образованием: схема действующей структуры и характеристика органов системы государственно-общественного управления, порядок формирования, полномочия, состав; локальные акты школы, регламентирующие общественное участие в управлении образованием, анализ результатов независимой оценки качества образовательной деятельности школы (НОК ОД) | июль 2016 | ОО МОУО |  |
|  | -анализ результатов региональных исследований качества образования в школах в 2015-2016 учебном году | июль 2016 | РЦОКО |  |
|  | - анализ управленческих решений по результатам ГИА и региональных исследований качества образования в 2015-2016 учебном году (проблемы и принятые управленческие решения (документированные)) | июль 2016 | ОО МОУО ИПКиППРО РА РЦОКО МОНРА |  |
|  | -анализ соответствия педагогов школ профессиональному стандарту | сентябрь 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -анализ профессиональных дефицитов педагогов школ | июль-август 2016 | ИПКИППРО РА |  |
|  | -анализ формирования технического задания на курсы повышения квалификации педагогами школ (действующий порядок формирования и отслеживания реализации технического задания) | июль 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -анализ удовлетворенности педагогов реализацией технического задания на курсах ПК | июль 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -анализ результатов региональных исследований профессиональных компетенций педагогов | июль 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -анализ результатов аттестации педагогов на квалификационные категории по муниципалитетам и ОО | июль 2016 | ИПКИППРО РА |  |
|  | -анализ участия педагогов школ в профессиональных конкурсах разного уровня | июль 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -анализ результатов надзорных проверок школ | июль 2016 | МОН РА |  |
|  | -анализ результатов ГИА предметными комиссиями Республики Алтай | август 2016 | РЦОКО |  |
|  | -анализ деятельности школьных консилиумов (ПМПк) в школах | июль 2016 | ППМС-Ц |  |
|  | -анализ участия обучающихся школ в мероприятиях разного направления и уровня | июль 2016 | ОО МОУО РЦДОД |  |
|  | - анализ социального паспорта школ | июль 2016 | ОО МОУО |  |
|  | Промежуточный результат. Сводный анализ по этапу | август-сентябрь 2016 | ИПКиППРО РА МОН РА | РУМО Учёный совет ИПКиППРО РА Коллегия МОНРА (сентябрь,2016) |

Проектировочный этап

| Задачи | Направления | Сроки | Ответствен ный | Рассмотрение итогов реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование модели антикризисного управления | -создание рабочей группы для разработки модели антикризисного управления в региональной системе образования | июнь 2016 | МОН РА |  |
|  | -разработка проекта комплекса мер, направленных на создание условий получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях | июнь 2016ь 2016 | ИПКиППРО РА РЦОКО МОН РА | Совещание МОН РА (июнь,2016) |
|  | -определение пилотных площадок Проекта | июнь 2016 | ИПКиППРО РА РЦОКО |  |
|  | - разработка и утверждение Порядка проведения оценочных процедур на региональном, муниципальном и школьном уровнях | до августа 2016 | ОО МОУО РЦОКО |  |
|  | -разработка обновлённых требований к аттестации педагогов, претендующих на квалификационные категории | июль 2016 | ИПКиППРО РА МОН РА |  |
|  | -организация разработки инструментария для региональных проверочных работ обучающихся | сентябрь-октябрь 2016 | РЦОКО |  |
|  | -разработка инструментария для региональных исследований профессиональных компетенций педагогов | сентябрь 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -разработка муниципальных проектов по управлению качеством образования | июль-август 2016 | МОУО |  |
|  | -разработка инструментария для оценки деятельности школ и педагогов контекстных показателей, в т.ч. с использованием индексов социального благополучия | август 2016 | ГАГУ РЦОКО МОН РА |  |
|  | -разработка программ вовлечения семей в образование детей, включая посещение семей, проведение консультаций для семей и др. | август 2016 | ОО ППМС-Ц |  |
|  | -разработка программ (модулей) дополнительного профессионального образования для педагогических кадров школ по системе оценивания планируемых результатов … | август 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | - разработка программы дополнительного профессионального образования по качеству образования для начальников МОУО и руководителей ММС, методистов, специалистов по учебной работе МОУО | август 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | - разработка программ дополнительного профессионального образования директоров школ, направленных на формирование лидерских компетенций, освоения технологии наставничества и сетевого взаимодействия | август 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | - разработка программы дополнительного профессионального образования для педагогических кадров школ по составлению индивидуальных программ профессионального развития | август 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -разработка программ образовательных модулей повышения квалификации педагогов по профильной подготовке обучающихся к ГИА и олимпиадам | август 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -разработка карт индивидуального методического сопровождения учителей | август 2016 | ОО МОУО |  |
|  | -разработка инструментария по проведению экспертной оценки антикризисной модели управления качеством образования в школах | июль 2016 | ИПКиППРО РА РЦОКО |  |
|  | - разработка школами плана графика (план работы) реализации Проекта в ОО | июль 2016 | ОО МОУО |  |
|  | Промежуточный результат. Сводный анализ по этапу | сентябрь 2016 | ИПКиППРО РА МОНРА | РУМО Коллегия МОН РА |

Основной этап

| Задачи | Направления | Сроки | Ответственный | Рассмотрение итогов реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация модели антикризисного управления качеством образования и совершенствование региональной системы оценки качества образования | Реализация модели антикризисного управления по следующим направлениям: |  |  | РУМО Учёный совет ИПКиППРО РА Коллегия МОН РА |
|  | 1. Развитие системы оценки качества образования и информационной системы образования |  | РЦОКО |  |
|  | 2. Организационно-методическое и экспертное сопровождение школ по вопросам управления качеством образования |  | ИПКиППРО РА |  |
|  | 3. Повышение качества общего образования в школах (по результатам государственной итоговой аттестации) |  | РЦОКО МОУО |  |
|  | 4.Повышение квалификации педагогов по подготовке обучающихся к мониторинговым исследованиям, выпускников основной и средней школ к ГИА по Дорожной карте БОУ «ИПКиППРО РА» |  | ИПКиП-ПРО РА |  |

План-график

антикризисного управления школами

| Развитие системы оценки качества образования и информационной системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Направления | Сроки | Ответственный | Рассмотрение итогов реализации |
|  | Проектировочный семинар «Антикризисное управление школами как механизм повышения качества образования» | августовское совещание | ИПКиППРО РА |  |
| 1. Развитие национально-региональной системы оценки качества общего образования | 1.1.Проведение оценочных процедур качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ | в течение года по графику | РЦОКО РЦДОД |  |
|  | 1.2. Привлечение общественности к оценке качества общего образования в школах - общественные наблюдатели при проведении ГИА и др. оценочных процедур |  | ОО МОУО |  |
|  | - оценка деятельности школ с привлечением общественности |  | ОО МОУО |  |
|  | 1.3.Размещение в открытых информационных системах информации по итогам проведенных оценочных процедур -размещение на сайтах МОН РА, ИПКиППРО РА, РЦОКО, РЦДОД, МОУО, ОО информации по итогам оценочных процедур | в течение года | МОНРА ИПКиППРО РА РЦДОД РЦОКО ОО МОУО |  |
| 2. Поддержка инноваций в области развития и модернизации образования | 2.1. Проведение оценочных процедур в области развития и модернизации образования в школах -оценка программ внеурочной деятельности и удовлетворённости обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством предоставления дополнительных образовательных программ -проведение оценочных процедур в рамках республиканских программ, дорожных карт, планов мероприятий по развитию дополнительного образования детей | в течение года | РЦОКО МОУО РЦДОД |  |
|  | -оценка качества использования инновационных педагогических технологий в образовательной деятельности в школах | в течение года | ИПКиППРО РА |  |
|  | 2.2. Включение в региональные системы оценки качества образования инструментария оценки деятельности школ и педагогов контекстных показателей, в т.ч. с использованием индексов социального благополучия | август 2016 | РЦОКО ГАГУ |  |
|  | 2.3. Обеспечение поддержки развития внутришкольных систем оценки качества образования, инструментов формирующего оценивания на уровне класса, ориентированных на выявление индивидуального прогресса обучающихся -формирование методического банка учителей, успешно использующих формирующее оценивание на уровне класса, ориентированных на выявление индивидуального прогресса обучающихся | в течение года | ОО МОУО ИПКиППРО РА |  |
| Организационно-методическое и экспертное сопровождение школ по вопросам управления качеством образования |  |  |  |  |
| Задачи | Направления | Сроки | Ответственный | Рассмотрение итогов реализации |
| 3. Реализация региональных и муниципальных проектов по повышению качества образования в школах | 3.1.Реализация муниципальных проектов по повышению качества образования в школах | сентябрь 2016-июнь 2017г. | ОО МОУО ИПКиППРО РА | РУМО |
|  | 3.2.Реализация региональных проектов ИПКиППРО РА: -Развитие системы оценки качества образования на школьном и муниципальном уровнях -Методическое сопровождение системы контроля и оценки достижений планируемых результатов учащихся по алтайскому языку и литературе -Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО - Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ -Управление качеством непрерывного образования педагогов РА | сентябрь 2016-июнь 2017г. | ИПКиППРО РА |  |
|  | 3.3.Организационно-методическая поддержка проектов партнёрства школ, работающих в сложных условиях, с ГАГУ, Региональными инновационными площадками, Стажёрскими площадками, профессиональными объединениями педагогов РА и других регионов | сентябрь 2016-июнь 2017г. | ИПКиППРО РА |  |
|  | 3.4.Формирование региональной инновационной инфраструктуры образования (РИИО), разработка и реализация программ партнёрства в рамках РИИО, препятствующих возникновению выраженной стратификации школ по качеству образования -организация взаимодействия между РИП-ами, Стажировочными площадками ИПКиППРО РА, Ассоциацией инновационных школ по обеспечению нормативных, организационных, кадровых, научно-методических условий для создания партнёрств пилотных школ Проекта с инновационными школами, включающих обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями, преподавание в классах школ-партнёров -введение грантов на организацию программ партнёрства, школьных и межшкольных обучающих профессиональных сообществ | сентябрь 2016-июнь 2017г. | ИПКиППРО РА МОН РА |  |
| 4.Экспертная работа | 4.1.Организация экспертной оценки в образовательных организациях |  | РЦОКО ИПКи ППРО РА |  |
|  | -создание банка экспертов | август 2016 | РЦОКО ИПКиП ПРО РА |  |
|  | -подготовка экспертов в области организации и проведения оценочных процедур и разработки оценочных материалов | в течение года | РЦОКО |  |
|  | –экспертиза деятельности педагогов по обновленным требованиям к аттестации на первую и высшую квалификационные требования | в течение года | ИПКиППРО РА |  |
|  | -экспертиза основных общеобразовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ школ | август-сентябрь 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -экспертиза конкурсных материалов (конкурс научно-методических проектов, конкурс на лучшую модель управления качеством образования, конкурс лучших практик) | в течение года | ИПКиППРО РА |  |
|  | -общественная экспертиза программ дополнительного профессионального образования (ПК и ПП) | август 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -привлечение к экспертизе членов РУМО, профессиональных общественных объединений | в течение года | ИПКиППРО РА |  |
| 5.Методическое обеспечение качества образования | -разработка методических рекомендаций по организационно-методической подготовке педагогов к ГИА -разработка методических рекомендаций по организационно-методической подготовке педагогов к ВПР, РПР и других исследований по качеству образования | октябрь 2016 | ИПКиППРО РА РЦОКО |  |
|  | -разработка методических рекомендаций по реализации индивидуальной программы развития педагога, отвечающим задачам работы с контингентом повышенной сложности | сентябрь 2016 | ИПКи ППРО РА |  |
| 6.Консультатационная и информационная работа по обеспечению эффективности антикризисного управления | 6.1.Консультационно-методическая работа -консультирование специалистов муниципальных органов Республики Алтай, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций по управлению качеством образования | в течение года 1 раз в месяц (по графику) | ИПКиППРО РА |  |
|  | -консультирование руководителей образовательных организаций и педагогических работников по организации и проведению оценочных процедур |  | РЦОКО ИПКиППРО РА |  |
|  | -подготовка материалов ППМС-Центром для консультаций педагогов и семей обучающихся, испытывающих трудности в обучении | до сентября 2016 | ППМС-Ц |  |
|  | 6.2.Информационно-методическая работа -информационно-методическое обеспечение организации экспертизы уроков учителей-предметников школ | согласно плану образовательных услуг | ИПКи ППРО РА |  |
|  | -информационно-методическое обеспечение организации стажировок учителей-предметников -создание регионального и муниципальных блогов по качеству образования (форум) -регулярное информационное обеспечение сайтов МОН РА, ИПКиППРО РА, РЦОКО, РЦДОД, МОУО, ОО в разделе «Повышение качества образования»: размещение аналитических и методических материалов по управлению качеством образования, графика семинаров и др. мероприятий по вопросам управления качеством образования, аналитических материалов по результатам экспертных и оценочных процедур и др. | в течение года октябрь 2016 в течение года | ИПКи ППРО РА МОУО МОН РА МОН РА РЦОКО ИПКи ППРО РА ППМС-Ц РЦДОД МОУО ОО |  |
| Повышение качества общего образования в школах (по результатам государственной итоговой аттестации) |  |  |  |  |
| 7. Сопровождение общебразовательных организаций | -организация семинаров – практикумов «Антикризисное управление как механизм повышения качества образования» | по плану образовательных услуг | ИПКи ППРО РА |  |
|  | -проведение семинаров по организации психологического сопровождения участников ГИА | по плану образова-тельных услуг | ИПКи ППРО РА ППМС-Ц |  |
|  | -организация и проведение семинара с руководителями школ по итогам реализации антикризисных программ | по плану образова-тельных услуг | ИПКи ППРО РА |  |
|  | -выездные мероприятия в школы для анализа и контроля реализации антикризисной программы | в течение года по графику | ИПКи ППРО РА |  |
|  | -формирование кадрового резерва в школах | январь 2017 | ОО МОУО |  |
|  | -организация образовательных лагерей, зимних и летних школ для расширения возможностей школ в использовании дополнительных ресурсов времени в каждом муниципалитете | сентябрь 2016 | ОО МОУО | Коллегия МОН РА |
|  | -реализация программ профильного обучения и программ подготовки к ЕГЭ на базе школ с сильными кадровыми ресурсами, средствами сетевого взаимодействия | в течение года | ИПКи ППРО РА РЦОКО ППМС-Ц МОУО |  |
|  | - развитие института тьюторства в школах | март 2016 | ИПКи ППРО РА МОНРА ГАГУ |  |
| 8.Сопровождение педагогических работников общеобразовательных организаций | 8.1.Информационно-методическая и консультационная работа -создание банка данных учителей, участвующих в реализации антикризисной программы | октябрь 2016 | ОО МОУО ИПКиППРО РА |  |
|  | -разработка рекомендаций по результатам оценочных процедур всероссийского и регионального уровней | август-сентябрь 2016 | РЦОКО ИПКи ППРО РА |  |
|  | -разработка рекомендаций по результатам ГИА | август-сентябрь 2016 | РЦОКО |  |
|  | -анализ карт индивидуального методического сопровождения учителей школ | май 2017 | ИПКиППРО РА |  |
|  | 8.2. Организационно-методическая работа -корректировка карт индивидуального сопровождения учителей-предметников школ | в течение года | ОО МОУО ИПКиППРО РА |  |
|  | -организация семинаров, вебинаров с учителями, осуществляющими подготовку обучающихся к ГИА | в течение года по графику | ИПКиППРО РА РЦОКО ППМС-Ц |  |
|  | -организация семинаров, вебинаров с экспертами предметных комиссий Республики Алтай «Подходы к оцениванию ответов экзаменационных работ участников ГИА» | октябрь 2016г.-март 2017г. | РЦОКО |  |
| 9.Аналитические и информационно-организационные мероприятия | 9.1. Информационно-организационные мероприятия -реализация медиаплана по проведению ГИА | в течение года | МОНРА РЦОКО ИПКиППРО РА |  |
|  | 9.2.Аналитическая работа -анализ статистических данных по результатам мониторинговых исследований (ВПР, РПР и др.) и предоставление муниципальным методическим службам, ИПКиППРО РА для организации корректировочных работ | в течение года | РЦОКО |  |
|  | 9.3.Создание модели современных школьных библиотек как центров информационного обеспечения повышения качества образования -обеспечение электронной каталогизации библиотек -конкурс школьных библиотек | февраль март апрель 2017 | ОО МОУО |  |
| Повышение квалификации педагогов по качественной подготовке обучающихся к мониторинговым исследованиям, выпускников основной и средней школ к ГИА по Дорожной карте БОУ «ИПКиППРО РА» ПК |  |  |  |  |
|  | 10.1.Диагностика потребностей педагогов -самоанализ педагогами профессиональных дефицитов -анализ администрацией школ профессиональных дефицитов педагогов школ -формирование технического задания на курсы ПК в 2017 году | июль- август 2016 по плану образовательных услуг | ОО МОУО ИПКиППРО РА |  |
|  | 10.2.Курсовая подготовка педагогов, школьных команд по плану образовательных услуг -обновление структуры, тематики и содержания курсов ПК, режима проведения курсов ПК, реализация принципа модульно-накопительной системы ПК по актуальным проблемам, принципа дифференциации и индивидуализации в ПК | по плану образовательных услуг | ИПКиППРО РА |  |
|  | -проведение курсов ПК директоров школ, направленных на формирование лидерских компетенций, освоение технологии наставничества и сетевого взаимодействия | по плану образовательных услуг | ИПКиППРО РА |  |
|  | -проведение курсов ПК по разработке и реализации индивидуальных программ профессионального развития для педагогов, имеющих низкие образовательные результаты | по плану образовательных услуг | ИПКиППРО РА |  |
|  | -проведение курсов по антикризисному управлению качеством образования для начальников МОУО, специалистов и методистов | по плану образовательных услуг | ИПКиППРО РА |  |
|  | -оценка профессиональных компетенций педагогов на курсах ПК, оценка теоретического и практического уровней педагогов, коррекционные мероприятия | по плану образовательных услуг | ИПКиППРО РА | Итоговое совещание по курсам |
|  | 10.3.Курсы по подготовке общественных управляющих- членов органов коллегиального управления школ | февраль 2017 | ИПКиППРО РА |  |
|  | 10.4.Подготовка муниципальных и школьных тьюторов по качеству образования | по плану образовательных услуг | ИПКиППРО РА | Итоговое совещание по курсам |
|  | 10.5.Организация стажировок педагогов, итоговый контроль (программы СП, программы партнёрства) | по плану образовательных услуг | ИПКиППРО РА | РУМО |
|  | 10.6.Мониторинг эффективности курсовой подготовки (модель мониторинга курсовой подготовки ИПКиППРО РА) | ноябрь-декабрь 2016 | ИПКиППРО РА | Учёный совет ИПКиППРО РА |
|  | 10.7. Расширение и обновление содержания программ дистанционного образования | в течение учебного огда | ИПКиППРО РА | Учёный со-вет ИПКиППРО РА |
|  | 10.8.Реализация программ дистанционного образования в школах, в том числе реализуемые ведущими школами и вузами России | в течение учебного огда | ИПКиППРО РА | Учёный совет ИПКиППРО РА |
|  | 10.9.Организация ежемесячных вебинаров по подготовке педагогов к ГИА | в течение года | ИПКиППРО РА | РУМО |
|  | 10.11.Аналитико-методическое обеспечение курсов ПК - организация решения КИМ-ов педагогами на школьном и муниципальном уровнях для 9, 11 классов по предметам: математика, русский язык, история, химия, биология, география, химия, иностранный язык, алтайский язык | декабрь 2016-январь 2017 | ИПКиППРО РА | РУМО |
|  | -региональное исследование профессиональных компетенций учителей истории, математики, русского языка и литературы, алтайского языка | сентябрь 2016 | ИПКиППРО РА |  |
|  | -анализ результатов решения КИМ-ов педагогами и использование в методической работе на школьном и муниципальном уровне, на курсах ПК | в течение года | ИПКиППРО РА |  |
|  | -анализ результатов исследований профессиональных компетенций учителей и использование на курсах ПК | в течение года | ИПКиППРО РА |  |
|  | 10.12. Консультационная и информационная работа по обеспечению эффективности антикризисного управления | в течение года | ИПКиППРО РА РЦОКО ППМС-Ц РЦДОД |  |

Заключительный этап

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Рассмотрение итогов реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ эффективности реализации модели антикризисного управления качеством образования | Подготовка аналитических справок исполнителями проекта по достижению цели и задач, исполнения мероприятий проекта | июль- август 2017 | ИПКиППРО РА РЦОКО ППМС-Ц РЦДОД МОУО пилотные площадки Проекта, стажёрские площадки, Рип-ы | РУМО Учёный совет ИПКиППРО РА Коллегия МОН РА |
|  | Подготовка сводного аналитического отчета по реализации проекта | сентябрь 2017 | ИПКиППРО РА |  |
|  | Публичная презентация результатов проекта | сентябрь 2017 | ИПКиППРО РА |  |
|  | Определение приоритетных перспективных шагов для дальнейшего развития модели системы управления качеством образования | сентябрь 2017 | МОН РА ИПКиППРО РА РЦОКО ППМС-Ц РЦДОД |  |

Ожидаемые результаты:

1. Апробированная модель антикризисного управления качеством образования, способствующая повышению качества образования.

2. Системный и комплексный подходы в управлении качеством регионального образования (повышение эффективности и результативности управленческой деятельности).

3. Прозрачность управленческой деятельности образовательных организаций.

4. Увеличение доли школ, показывающих положительные результаты в рамках Национально-региональной оценки качества образования.

5. Увеличение доли педагогов, повысивших квалификацию по качественной подготовке выпускников основной и средней школ к ГИА в 2016-2017 гг., на основе индивидуальных планов профессионального развития.

Риски

1. Недостаточная мотивационная готовность:

-идея проекта не будет воспринята частью руководителей и педагогов, т.к. требуется перестройка сознания руководителей на работу в соответствии  с философией современного качества образования;

-недостаточная сознательная активность части руководителей и педагогов  в выполнении мероприятий проекта;

2. Недостаточная когнитивная готовность:

-неприятие частью педагогов ключевой роли учителя  в повышении качества образования;

-неумение участников проекта разработать диагностический инструментарий и пользоваться им.

3. Недостаточная коммуникативная готовность:

- нескоординированность действий участников проекта;

-неумение работать в команде.

4.  Недостаточная технологическая готовность:

-нарушение принципов комплексности и системности в реализации проекта;

- отсутствие практики взаимодействия с общественностью (боязнь) в оценке качества образования;

-некачественная экспертиза образовательных продуктов;

-некачественный анализ ситуации;

-недостаточная самостоятельность руководителей части школ, ожидание команды «сверху».

5. Срок реализации 1 год.

Перспективы развития:

-увеличение количества школ, участвующих в проекте;

-расширение интернет - возможностей проекта;

-развитие аналитической и экспертной составляющей проекта.

Приложения:

- Положение о стажировочной площадке /ИПКиППРО РА/.

- Положение о пилотной площадке Проекта /ИПКиППРО РА/.

- Порядок проведения оценочных процедур на региональном, муниципальном и школьном уровнях /РЦОКО/.

- План образовательных услуг по повышению квалификации педагогических и руководящих работников Республики Алтай в 2017 году  /на сайте ИПКиППРО РА/.

- Дорожная карта повышения квалификации педагогов Республики Алтай по качественной подготовке выпускников основной и средней школ к ГИА в 2017 году /ИПКиППРО РА/.

- Графики проведения семинаров, вебинаров, мониторинговых исследований, консультаций, оценочных процедур, подготовки экспертов, тьюторов, общественных управляющих /ИПКиППРО РА, РЦОКО, ППМС-Ц, РЦДОД/.