II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Достижение обучающимися  новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на основании методических рекомендаций разработанных Минобрнауки России с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров.

Обеспечение доступности качественного образования включает в себя:

разработка и внедрение независимой системы оценки качества работы общеобразовательных организаций;

разработка и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек | 1,970 | 1,985 | 2,000 | 2,020 | 2,030 | 2,050 | 2,050 |
| Численность обучающихся | -"- | 1,930 | 1,940 | 1,966 | 1,970 | 1.980 | 2,000 | 2,000 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 24 | 35 | 47 | 58 | 69 | 79 | 89 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организациях | % | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 8,2 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. |
| 1.1 | начального общего образования |  | , муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2013 - 2014 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ. |
| 1.2. | основного общего образования |  |  | 2015 - 2018 годы |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 2.1 | Использование региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014 год | Используются региональные методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
| 2.2. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в рамках: повышения квалификации педагогических работников; корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; сбора и распространения лучших педагогических практик; формирование сетевого взаимодействия образовательных учреждений. |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2015 год | Проведена корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом методических рекомендаций |
| 2.3 | Участие в региональном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников, анализ данных мониторинга, разработка и принятие нормативно-правовых актов в соответствии с результатами мониторинга |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2013-2018 годы | принятие нормативно-правовых актов по оценке уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе |
| 2.4 | Организация мониторинга - проведение сбора и обработки первичных данных; - подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2016-2018 годы | Назначены ответственные на уровне Управления образования и на уровне школ |
| 3. | Программа переподготовки современных педагогических кадров: |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогов, прошедших обучение по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 3.1 | Участие в региональной программе подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой. |  | Методический кабинет | 2013 - 2014 годы | Подготовлен муниципальный план подготовки и переподготовки педагогических кадров |
| 3.2 | Апробация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014 - 2016 годы | Организовано участие в апробации программы подготовки и переподготовки педагогических кадров |
| 3.3 | Реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций. | 2017 - 2018 годы | Принята и реализуется в образовательных организациях региональная программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров. |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и внедрение независимой системы оценки качества общего образования: | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников |  | 2013 - 2018 годы | Доля общеобразовательных учреждений района , в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования не менее чем в 100 процентах школ |
| 4.1 | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, | Муниципальные органы управления образования |  | 2013 год | Утверждены положения и регламенты функционирования региональной системы оценки качества общего образования |
| 4.2 | Апробация методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации показателей эффективности деятельности государственных (подведомственных) и муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников |  | 2013-2014 годы | Осуществляется дифференцированная оплата труда руководителей и основных категорий работников с учётом показателей эффективности их деятельности |
| 4.3 | Использование методических рекомендаций для государственных (муниципальных) организаций общего образования по формированию положения об оплате труда педагогических работников | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников |  | 2013 -2014 годы | Утверждено положение об оплате труда педагогических работников, приведенное в соответствие с методическими рекомендациями |
| 4.4 | Разработка порядка формирования муниципального задания для организаций общего образования, включая показатели качества предоставляемых услуг по общему образованию | Муниципальные органы управления образованием |  | 2013 год | Сформированы муниципальные задания для ООУ, включая показатели качества предоставляемых услуг по общему образованию |
| 4.5 | Разработка и использование показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | , Муниципальные органы управления образованием |  | 2014 - 2018 годы | Внедрена система оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 5. | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | , муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников |  | 2013 - 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 5.1 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона | , муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников |  | 2013-2014 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 5.3 | Разработка программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей пилотных школ, работающих в сложных социальных условиях |  | 2014 год | Повышен уровень профессионального развития руководителей и педагогов образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях |
| 5.4 | Создание условий для формирования межшкольных партнёрств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | , муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей пилотных школ , работающих в сложных социальных условиях |  | 2014 год | Обеспечено взаимодействие, обмен опытом и распространение лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов |
| 5.5 | Принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования | , муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей пилотных школ, работающих в сложных социальных условиях |  | 2013 год | Используются внесеные изменения в Постановление Правительства Республики Алтай от 19.06.2008 года № 138 «Об утверждении положения по установлению системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Республики Алтай» |
| 5.6 | Поддержка адресных программ повышения качества деятельности школ работающих в сложных социальных условиях, показывающих низкие образовательные результаты | , муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей пилотных школ, работающих в сложных социальных условиях |  | 2015- 2018 годы | Комплексные мероприятия, направленные на повышения качества деятельности школ работающих в сложных социальных условиях, показывающих низкие образовательные результаты |
| 6. | Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях |  | Муниципальные органы управления образования с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014 – 2015 годы | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности. |
| 6.1 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно – управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно – управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 % |  | , органы местного самоуправления с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе. Удельные вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. |
| 6.2 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан |  | , органы местного самоуправления | 2014-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 6.3 | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей школ | 2013-2018 годы | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
| 6.4 | Проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками в связи с введением эффективного контракта и определением конкретных размеров доплат и надбавок к заработной плате. Внесение изменений в нормативно-правовые акты , регламентирующие оплату труда административно - управленческого персонала в части корректировки размера коэффициента кратности по группам оплаты труда руководителя, к которой отнесено то или иное учреждение. |  | , органы местного самоуправления | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Республике Алтай |

| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 2 тттт | Разработка и апробация районных моделей эффективного контракта в общем образовании в соответствии с типовой формой договора Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик | муниципальные органы управления образованием с участием руководителей общеобразовательных учреждений | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Алтай |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями общеобразовательных организаций (трудовой договор для вновь назначенных руководителей) по типовой форме, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014- 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014 – 2018 годы | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
|  | Внесение изменений в районные нормативно-правовые документы, утверждающие формы проведения аттестации на первую и высшую квалификационные категории с учётом требований профессионального стандарта, в соответствии с критериями эффективного контракта | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014 – 2015 годы | Внесены изменения в районные нормативно-правовые документы, утверждающие формы проведения аттестации на первую и высшую квалификационные категории с учётом требований профессионального стандарта, в соответствии с критериями эффективного контракта |
|  | Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации общеобразовательных программ (приказ Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504) | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014 – 2015 годы | Количество общеобразовательных организаций, в которых принят нормативно-правовой акт регулирующий порядок нормирования труда |
|  | Совершенствование нормативного подушевого финансирования в общеобразовательных организациях, в том числе достижение целевых соотношений заработных плат педагогов | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014-2018 годы | Исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
|  | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций и педагогических работников | 2014-2018 годы | Количество проведенных совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций (в год) |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | муниципальные органы управления образованием, с участием руководителей образовательных организаций | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Алтай |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования | 2013-2018 годы | Информация по введению эффективного контракта в общем образовании размещена на сайтах органов управления образованием и учреждений системы образования, СМИ. |
|  | Информационное сопровождение районных мероприятий по введению эффективного контракта: (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования | 2013 - 2018 годы | Информация по введению эффективного контракта в общем образовании размещена на сайтах органов управления образованием и учреждений системы образования, СМИ. |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования | 2015 и 2017 годы | Повысился уровень удовлетворённости населения качеством общего образования. |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,31 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 12,2 | 12,7 | 13 | 15 | 17 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по региону | процентов | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 104,6 процентов средней заработной платы по региону |
| 5. | Удельный вес общеобразовательных учреждений района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования в общем числе общеобразовательных учреждений района | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях района внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |