Приложение 4

К Приказу от 22.06.2016  г. № 344

План

подготовки и проведения Августовского педагогического совещания

«Формирование и развитие мониторинга образования, системы оценки качества образования и образовательных результатов».

Дата проведения: 25.08.2016 г.

Место проведения: с.Турочак

- МУК «Дом творчества и досуга» - пленарное заседание.

- МУК «Дом творчества и досуга» - встреча с представителями администрации, различных ведомств и структур.

- МУК «Дом творчества и досуга», МОУ ДО «Турочакский ЦДТ» - методическая выставка.

- МОУ «Турочакская СОШ», МОУ ДО «Турочакский ЦДТ» -  предметные секции.

Время проведения: 08.00 -16.00

Дата проведения: 26.08.2016 г.

Место проведения: с.Турочак

- Администрация МО «Турочакский район» (актовый зал)  – работа секции руководителей.

- МОУ ДО «Турочакский ЦДТ» -  работа секции заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования.

- МОУ «Турочакская СОШ» (кабинет в МУК «Дом творчества и досуга») работа секции заместителей руководителей по учебной работе.

- МОУ «Турочакская СОШ» (кабинет в МУК «Дом творчества и досуга») работа секции методистов.

Время проведения: 10.00 -13.00

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные/ помощники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка Приказа о проведении совещания. | 22.06.2016 г. | Сутягина А.Н. |
| 2 | Составление Плана подготовки совещания. | июнь 2016 г. | Сутягина А.Н. Орг.комитет |
| 3 | Заседание Методического совета по подготовке к совещанию. | 27.06.2016 г. | Сутягина А.Н. |
| 4 | Заседание Организационного комитета. | июнь-август 2016 | Черепанова Н.С. |
| 5 | Составление и оформление программы. | июнь-август 2016 | Сутягина А.Н. Дорофеев А.В. |
| 6 | Составление сметы расходов денежных средств на проведение совещания. | июнь-август 2016 | Кремзер О.Н. Белозерова Е.Г. Сутягина А.Н. |
| 7 | Подготовка доклада начальника Отдела образования об итогах развития системы образования района и о задачах на новый учебный год | июнь-август 2016 | Петрова В.С. |
| 8 | Подготовка презентаций к докладам. Подготовка оборудования, технического оснащения. Подготовка музыкального сопровождения. Подготовка заставки совещания. Печать Программ совещания. | июнь-август 2016 | Дорофеев А.В. |
| 9 | Подготовка сценария совещания, ведущих. Награждение. | июнь-август 2016 | Сутягина А.Н. Кремзер О.Н. |
| 10 | Подготовка Приказа о награждении педагогов грамотами Отдела образования. Наградной материал. | июнь-август 2016 | Федунова Ю.А. |
| 11 | Оформление сцены, музыкальное оформление совещания. | июнь-август 2016 | Гилева Н.К. Ивлев К.А. Гришкова Н.Б. Карташов А.В. Суртаева Г.В. Квасков Г.В. Дорофеев А.В. |
| 12 | Составление списка приглашенных. Оформление пригласительных билетов | июнь-август 2016 | Федунова Ю.А. |
| 13 | Приобретение ценных подарков, цветов, канцелярских товаров для проведения совещания. | июнь-август 2016 | Логинова Н.Н. Сутягина А.Н. Кремзер О.Н. |
| 15 | Составление списка участников совещания по каждому ОУ. | июнь-август 2016 | Гришкова Н.Б. |
| 16 | Организация питания | июнь-август 2016 | Гилева Н.К. Ивлев К.А. |
| 17 | Регистрация участников совещания. | июнь-август 2016 | Гришкова Н.Б. Гилева Н.К. Федунова Ю.А. |
| 18 | Видеосъемка и фотографирование | июнь-август 2016 | Гилева Н.К. Дорофеев А.В. |
| 19 | Сбор и подготовка материалов по августовскому совещанию: в газету «Отражение», на сайт Отдела образовния. | июнь-август 2016 | Гришкова Н.Б. Гилева Н.К. |
| 20 | Подготовка проекта решения совещания. | июнь-август 2016 | Петрова В.С. Сутягина А.Н. |
| 21 | Выпуск брошюры «Педагогическое совещание - 2016 » | июнь-август 2016 | Орг.комитет |
| 22 | Работа секций: | июнь-август 2015 | Оргкомитет |
|  | Оформление и подготовка кабинетов |  | Барышникова И.М. Сутягина А.Н. Руководители РМО |
|  | -алтайский язык и литература |  | Тагызова Р.А. Сутягина А.Н. |
|  | -русский язык и литература |  | Колобанова С.А. Сутягина А.Н. |
|  | -математика |  | Бушуева О.Н. Сутягина А.Н. |
|  | -физика, информатика |  | Зяблицкая В.В. Сутягина А.Н. |
|  | -биология, география, химия |  | Красикова Н.И. Сутягина А.Н. |
|  | -история, обществознание, ИГА, ОРКСЭ |  | Черлояков И.Г. Сутягина А.Н. |
|  | -иностранный язык |  | Зейбель Н.Н. Сутягина А.Н. |
|  | -технология, ИЗО, музыка |  | Сафронова Т.И. Сутягина А.Н. |
|  | -физическая культура, ОБЖ -дополнительное образование (МОУ ДОД «ДЮСШ») |  | Карташов А.В. Васильева Е.В. Кремзер О.Н. |
|  | -начальные классы |  | МОУ «Иогачская СОШ» Сутягина А.Н. |
|  | -дошкольное образование |  | Шипунова С.Н. Гришкова Н.Б. |
|  | -психологи, логопеды, социальные педагоги |  | Романова О.А. Ивлев К.А. |
|  | -директора ОУ |  | Черепанова Н.С. Петрова В.С. |
|  | -зам.директоров по ВР, вожатые, воспитатели пришкольных интернатов -дополнительное образование (МОУ ДОД «Турочакский ЦДТ») |  | Кремзер О.Н. Суртаева Г.В. |
|  | -методисты |  | Сутягина А.Н. |
|  | Общее руководство подготовкой августовского совещания. | июнь-август 2016 | Черепанова Н.С. Петрова В.С. Сутягина А.Н |
| 23 | Организация районной методической выставки: | июнь-август 2016 | Гилева Н.К. Гришкова Н.Б. Суртаева Г.В. Карташов А.В. Сутягина А.Н |
| 24 | Место I: Дом творчества и досуга |  | Гришкова Н.Б. Карташов А.В. |
|  | Место II:МОУ ДО «Турочакский ЦДТ» |  | Гилева Н.К. Суртаева Г.В. |
|  | Направления выставки: I- ДОУ 2016 г. |  | Гришкова Н.Б. |
|  | I I – школы 2016 г. |  | Руководители ОУ |
|  | III – ЦДТ 2016 г. |  | Суртаева Г.В. |
|  | IV-ДЮСШ 2016 г. |  | Карташов А.В. |
|  | V - Отдел образования 2016 г. |  | Гилева Н.К. |
|  | Подведение итогов подготовки к проведению совещания. | 20 августа 2016 г. | Черепанова Н.С. Петрова В.С. Сутягина А.Н оргкомитет |
|  | Подведение итогов проведения совещания. | 31 августа 2016 г. | Черепанова Н.С. Петрова В.С. Сутягина А.Н оргкомитет |

План одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Методического совета, Протокол от 27.06.2016 г. №  6