## Slide 1
Методическое сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МОУ «Сейкинская СОШ»

## Slide 2
Проблема в неоднозначном отношении педагогического сообщества (чаще отрицательном) к реализации инклюзивного образования (в частности ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)).
Предмет: организация методического сопровождения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Объект: процесс введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

## Slide 3
Цель:
Создание системы методического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ «Сейкинская СОШ»

## Slide 4
Гипотеза:
В результате практической реализации данного проекта будет создана система методического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ «Сейкинская СОШ»

## Slide 5
Задачи:
1).Разработать пакет нормативно-правовых документов и программно-методических материалов, регламентирующих реализацию ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2).Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации АООП ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные стандартом, отбор форм и методов образовательной деятельности, освоение новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности.

## Slide 6
1 этап (подготовительный) | Теоретическая и практическая подготовка к реализации проекта. | Февраль 2016
2 этап (практический) | Реализация проекта. | Март 2016 - март 2017
3 этап (контрольно-оценочный) | Анализ результатов проекта (мониторинг). | Апрель 2017
4 этап (заключительный) | Конечный анализ результатов проекта. Транслирование опыта (конкурсы, мастер-классы, публикации). | Май 2017
Участники проекта: педагогический коллектив школы (учителя начальных классов, педагог-психолог, социальный педагог, логопед и т.д.), педагогическое сообщество Чойского района.
Сроки реализации: февраль 2016 – май 2017
Этапы реализации педагогического проекта

## Slide 7
Нормативно-правовое обеспечение
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года.
«Конвенция о правах инвалидов» № 120-ФЗ от 30 июня 2007 года. Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» № 46-ФЗ от 03 мая 2012 года.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

## Slide 8
План реализации проекта
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Выход
Организационно-методическое сопровождение |  |  | 
Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования и науки РФ по реализации с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | В течение года | Администрация | 
Разработка и утверждение АООП НОО для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | В течение года Июнь | Рабочая группа (далее РГ), администрация | Приказ: «О разработке АООП НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классе. | Август | РГ учителей-предметников, администрация | 
Разработка плана методического сопровождения. | Февраль | Администрация | Утверждение плана мероприятий
Составление программы деятельности рабочей группы. | Март | Администрация | Утверждение плана мероприятий
Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | Февраль - август | Администрация | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников» Изменения и дополнения в Устав школы, в положения о системе мониторинга, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; о рабочих программах.
Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы. | Март | Администрация | 
Организация участия педагогов, администрации школы в различных семинарах на муниципальном и региональном уровнях по вопросам реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | В течение года | Администрация | План муниципальной методической сети
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров. | В течение года | Администрация | План работы школьного методического совета
Подготовка и проведение педсоветов. | В течение года | Администрация | План работы школьного методического совета
Рассмотрение вопросов реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на заседаниях ШМО. | В течение года | ШМО учителей-предметников | План работы ШМО

## Slide 9
План реализации проекта
Информационно-методическое сопровождение |  |  | 
Организация учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | В течение года | Администрация, учителя, социально-педагогическая служба | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса
Обеспечение учащихся учебниками, учебными пособиями в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | Апрель | Педагог-библиотекарь Администрация | Обеспечение учащихся бюджетными учебниками. Составление заявки на обеспечение учебниками на следующий учебный год.
Создание медиатеки (банк методических разработок уроков, занятий). |  | Педагог-библиотекарь Администрация Руководитель РГ | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с Федеральным перечнем. Систематизация опыта учителей.
Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам. |  | Администрация Специалист по ИТ | Доступ учителей к электронным образовательным ресурсам
Информирование обучающихся, родителей, общественности, о ходе введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через школьный сайт, организацию родительских собраний. | В течение года | Администрация Специалист по ИТ | Обеспечение публичной отчётности школы о ходе введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ «О подготовке публичного отчёта школы».

## Slide 10
План реализации проекта
Аналитическое сопровождение |  |  | 
Изучение образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей). | Май-июнь | Администрация | Разработка и утверждение адаптированных образовательных программ.
Изучение мнения родителей по вопросам реализации новых стандартов (анкетирование). | В течение года | Администрация, педагог-психолог, социальный педагог | Анализ выявленных проблем и их учёт при реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов. | В течение года | Администрация, педагог-психолог | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения.
Организация внеурочной деятельности. | В течение года | Администрация, социально-педагогическая служба | Формирование модели психолого-педагогической поддержки образовательного процесса

## Slide 11
Результаты:
1.Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.Анализ проблемных точек, объема и характера (доработка, разработка заново, корректировка и пр.) необходимых изменений в существующее информационно-методическое оснащение, систему работы и потенциал образовательной организации (повышение квалификации, привлечение необходимых специалистов).
3.Разработка информационно-методических рекомендаций в соответствии с условиями реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4.Совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы.

## Slide 12
Перспектива проекта заключается в следующем:
Накопление и обмен опытом работы по данной теме (открытые уроки, участие в конкурсах, разработка методических рекомендаций, размещение материалов на сайте школы).
Риски:
Риски | Пути преодоления
Низкая мотивация педагогов. | Создание в педагогическом коллективе атмосферы заинтересованности. Повышение мотивации через создание системы непрерывного профессионального образования и развития.
Кадровые проблемы (отсутствие специальной подготовки, отсутствие специалистов). | Повышение квалификации через создание системы непрерывного профессионального образования и развития. Привлечение специалистов.
Недостаточное финансирование. | Привлечение социальных партнеров.