# Приложение 1

# к приказу МОН и МП РА

от «_7__» ___12___2012  №_2022___

# План-график
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай на 2013-2015 годы.

| Направления мероприятий | Мероприятия |
| --- | --- |
|  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Уровень образовательного учреждения |
| I. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | 1. Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению введения ФГОС ООО в РА. (декабрь 2012 г.) 2. Создание нормативных правовых актов, регламентирующих: -финансовые и организационные механизмы реализации внеурочной деятельности (в течение 2013 г.); -расчет нормативов финансирования, формирование муниципальных (государственных) заданий (до мая 2014 г.); -модернизацию системы повышения квалификации и проведение аттестации кадров (в течение 2013 г.); -сетевой образовательный процесс, дистанционное образование, реализацию индивидуальных образовательных программ; -внедрение новых организационно-правовых форм ОУ (в течение 2014 г.); -проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО (март-июль 2015 г.). 3. Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей (в течение 2013 г.). 4. Разработка региональной модели системы качества образования, включающей результаты освоения основных образовательных программ (в течение 2013 г.). | 1. Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению введения ФГОС ООО в МОУ. 2.Организация разработки на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ основного общего образования образовательных учреждений МО. 3. Формирование муниципальных заданий для МОУ в соответствии с ФГОС ООО. | 1.Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательном учреждении. 2.Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. 3.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. |
| II.Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | 1. Обновление методики расчета размера субвенций муниципальным образованиям, разработка и введение муниципальных нормативов (до мая 2014 г.). 2. Создание (закрепление, отработка) методики расчета величины и структуры учебных расходов в подушевом нормативе (до мая 2014 г.). | 1. Финансовое обеспечение ОУ в части оплаты труда и учебных расходов, включая оплату внеурочной деятельности, согласно нормативу. 2. Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета. | 1.Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в зависимости от результата. 2.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками* |
| III.Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | 1.Функционирование органа, координирующего деятельность по подготовке к введению и введению ФГОС ООО в РА (Координационный совет при МОН и МП РА) (постоянно) 2. Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО на базе ИПК и ППРО РА, инновационных общеобразовательных учреждений (постоянно). 3.Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования (по плану ИПКиППРО РА). 4.Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся (постоянно). 5.Формирование республиканского бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО (ежегодно). 6. Экспертиза проектов основных образовательных программ основного общего образования образовательных учреждений Республики Алтай (до марта 2015 г.). 7. Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (в течение 2014 г.). 8.Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС ООО (до августа 2015 г.). | 1.Функционирование органа, координирующего деятельность по подготовке к введению и введению ФГОС ООО в муниципалитете (муниципальный координационный совет) 2. Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО на базе инновационных общеобразовательных учреждений. 3.Организация и проведение муниципальных конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения. 4. Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 5.Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. 6.Экспертиза проектов основных образовательных программ основного общего образования образовательных учреждений МО. | 1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО (функционирование рабочей группы). 2. Определение модели взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 3.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. 4.Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования. |
| IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации всех учителей основной школы по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС ООО (по плану ИПКиППРО РА). | Организация повышения квалификации всех учителей основной школы по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС ООО. | 1.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. 2.Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО. 3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения** |
| V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 1. Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО (постоянно). 2.Организация публичной отчетности образовательных учреждений РА о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО (ежегодно). | 1. Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО. 2. Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений МО о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО. 3. Организация обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы основного общего образования. | 1.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. 2.Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО. |
| VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | 1. Мониторинг уровня оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с ФГОС ООО (в течение 2013 г.). 2. Установление для образовательных учреждений РА дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений (до марта 2014 г.). . | 1. Мониторинг уровня оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с ФГОС ООО. 2. Обеспечение соблюдения требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений. | 1. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.). |

_____________________________

* Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. N 424н "Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме"

** Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н.