Приложение к приказу № 434/1 от 30.08.2018 года.

**План мероприятий, единая «дорожная карта» реализации мероприятий межведомственных планов по вопросу образования детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в МО «Турочакский район» на период до 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственные | Ожидаемые результаты |
|  | План мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи, реабилитации и абилитации детей-инвалидов на пе иод до 2020 года | | | |
| 1 | Поддержка развития программ ранней помощи в Республике Алтай путем реализации программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ”Ранняя помощь“ и ”Право быть равньш” | 2018 год | Министерство образования и науки Республики Алтай Муниципальные органы управления образованием БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения»  Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | Выполнение межведомственного соглашения по обеспечению формирования и реализации программ ранней помощи детям в Республике Алтай |
| 2 | Организация и осуществление информационного обеспечения мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года | 2018 -2020 годы | Министерство образования и науки Республики Алтай  БОУ РА «Центр  ПСИХОЛОГО-Медико-социального сопровождения», Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | повышение информированности населения и заинтересованных организаций по вопросам ранней помощи |
| 3 | Участие в конференциях, семинарах для специалистов служб ранней помощи детям Респ блики Алтай | 2018 -2020 годы | Министерство образования и науки Республики Алтай | Изучение опыта работы специалистов, оказывающих услуги |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальные органы управления образованием  Дошкольные образовательные организации | ранней помощи детям в регионах Российской Федерации |
| 4 | Выявление в Республике Алтай детей целевой группы, нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи | ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай БОУ РА «Центр психолого-медик социального сопровождения, Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | увеличение доли детей целевой группы, получающих услуги ранней помощи |
| 5 | Участие в программах ранней помощи в рамках создания системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2019-2020 годы | Министерство образования и науки Республики Алтай Муниципальные органы управления образованием БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Дошкольные образовательные организации | оказание услуг ранней помощи в Республике Алтай в рамках системы комплексной реабилитации и абилитации детейин-валидов |
| 6 | Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам оказания услуг ранней помощи детям | в течение 2018 года | Министерство образования и науки Республики Ллтай БОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | повышение профессиональной компетентности специалистов в области ДОШКОЛЬНОЙ или специальной педагогики или психологии, работающих с детьми раннего возраста, имеющими ог аниченные |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | возможности здоровья или риск их возникновения |
| Организация инклюзивного дошкольного и общего  образования и создания специальных условий для детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | | | | | |
|  | | |  | |  |
| 1 | Совершенствование правового регулирования и обеспечения | нормативно-методического | ежегодно | Министерство образования Республики Алтай, Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | 2018 год — приказ Министерства образования и науки Республики Алтай об определении условий организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в организациях здравоохранения и обучающихся на дому 2020 год АООП для обучающихся с ОВЗ (5-9 классы), приобретение УМК для обучения обучающихся с ОВЗ, использование методических рекомендаций (по перечню, утвержденному Миноб на ки России) |
| 2 | Апробация учебных пособий, в том числе мультимедийного сопровождения, по организации обучения инвалидов, а также их апробация с участием преподавателей с нарушением слуха носителей русского жестового языка | | С 2018 года | Министерство образования и науки Республики Алтай  Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | внедрение русского жестового языка в рамках освоения адаптированной основной образовательной программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З | Разработка адаптированых основных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ на основе примерных основных образовательных программ | 2018 год | Министерство образования и науки Республики Алтай Муниципальные органы управления образованием БОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Респ блики Алтай» | создание условий детям с ОВЗ для получения образования по адаптированным  ОСНОВНЫМ образовательным программам дошкольного образования |
| 4 | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ на основе методических рекомендаций | 2018 год | Министерство образования и науки Республики Алтай Муниципальные органы управления образованием БОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» | создание условий детям с ОВЗ для получения дополнительного образования по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам |
| 5 | Проведение ежегодного интегрированного регионального этапа Всероссийского фестиваля детского творчества | Ежегодно, IV квартал | Министерство образования и науки Республики Алтай, Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | Увеличение количества участников среди детей инвалидов и детей с овз |
| 6 | Проведение ежегодного регионального этапа Всероссийского конкурса ”Лучший по профессии“ среди обучающихся с ОВЗ | Ежегодно, IV квартал | Министерство образования и науки Республики Алтай, | профориентация детей с овз |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Образовательные учреждения МО «Турочакский район» |  |
| 7 | Реализация в программы по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра ”Ты не один“ | С 2018 года | Министерство образования и науки Республики Алтай, Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | Увеличение количества детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), которьш оказана комплексная помощь |
| 8 | Проведение регионального этапа ежегодного  Всероссийского конкурса «Психолог года»  («Шаг навстречу») | Ежегодно квартал | Министерство образования и науки Республики Алтай Образовательные организации | Увеличение доли педагогов-психологов,  Повысивших профессиональную компетентность в области специальной психологии |
| 9 | Повышение квалификации специалистов органов государственной власти в сфере образования, руководителей и педагогических работников, специалистов психолого-медикопедагогических комиссий и консилиумов образовательных организаций | ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай  БОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» | Обучение не менее 100 специалистов,  2018-2020 годы участие в конкурсах, съездах, фестивалях федерального уровня, проведение семинаров, конференций для педагогов и специалистов образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО  2019 год — реализация модуля программы повышения квалификации педагогических |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Обеспечение условий (развитие инфраструктуры), в том числе для поэтапного введения ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальньми нарушениями) | ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай  Муниципальные органы управления образованием | Функционирование регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с нарушением слуха (кохлеарной имплантацией), регионального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 2019 год — создание регионального центра по работе с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, проявившими выдающиеся способности |
| 11 | Апробация и внедрение профессиональных стандартов педагога-психолога, педагогадефектолога | 2018 год | Министерство образования и науки Республики Алтай  Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | Введение , с 2018 года— профстандарта педагогдефектолог |
| 12 | Проведение ежегодного всероссийского конкурса ”Лучшая Инклюзивная школа России“ | IV квартал ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай Муниципальные органы управления образованием Общеобразовательные  ШКОЛЫ | Участие в региональном этапе не менее 20 школ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Мониторинг положения дел в сфере соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ на образование | Ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай | Аналитические материалы на сайте Министерства образования и науки Республики Алтай |
| 14 | Проведение выездньж документарных проверок по вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ на образование, в том штсле обеспечения доступности объектов организаций, осуществляющих деятельность, и предоставляемых образовательных услуг | Ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай, образовательные учреждения МО «Турочакский район» | Акты по результатам проверок, предписания об устранении нарушений |
| 15 | Анализ работы образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай, по реализации планов (”дорожных карт“) по повьппению показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных организациях | IV квартал ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | Размещение на сайте аналитических материалов |
| Развитие системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня занятости инвалидов в том числе молодых инвалидов из числа выпускников учебных заведений на 2018-2020 годы | | | | |
| 1 | Обязательное обследование обучающихся с ОВЗ 8 и 10 классов для конкретизации рекомендаций по проведению итоговой аттестации и организации профориентационной работы на основе внесенных изменений в приказ Минобрнауки | ежегодно | Образовательные учреждения МО «Турочакский район» | Количество обследованных обучающихся с ОВЗ 8 и 1 О классов, получивших конкретные рекомендации по прохождению итоговой |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | России от 20 сентября 2013 года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии» в части дополнения перечня основных направлений деятельности пмпк (п. 10 б) |  |  | аттестации и выбору профессии |
| 2 | Реализация порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий с учетом методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации | ежегодно | Министерство образования и наути Республики Алтай Общеобразовательные организации | Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай |
| З | Деятельность в Республике Алтай базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай | Создано две базовых профессиональных образовательных организации, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального об азования |
| 4 | Организация профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам профессионального консультирования | Ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай | Повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам п о ессионального |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | консульти ования |
| 5 | Деятельность Регионального центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Алтай «Карьера» | ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай Профессиональные образовательные организации | трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Алтай через  Региональный центр содействия трудоустройству вып скников |
| 6 | Обновление информации на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченньши возможностями здоровья | Ежеквартально | Министерство образования и науки Республики Алтай, профессиональные образовательные организации | Повышение уровня информативности студентов с инвалидностью и их семей |
| 7 | Консультирование выпускников профессиональных образовательных организаций по вопросам трудоустройства | Ежегодно | Руководители отделов (служб) содействия трудоустройству выпускников ПОО, руководитель регионального центра содействия трудоустройству выпускников ПОО «Карьера» | Повышение уровня информативности студентов с инвалидностью и их семей |
| 8 | Проведение мероприятий по социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья | Апрель ежегодно | Руководитель ЦПМПК, | Разработан план мероприятий по социальной и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 9 | Проведение Дня открытых дверей в профессиональных образовательных организациях Республики Алтай для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Ежегодно | Профессиональные образовательные организации | Предоставление информации о возможностях обучения лицам с инвалидностью и овз. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | возможностями здоровья образовательных организаций среднего профессионального образования |  |  |  |
| 10 | Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства Abilympics и участие во всероссийском чемпионате профессионального мастерства AbilympicsRussia | Ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай, базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Участие в региональном чемпионате Abilympics |