*Приложение 1
к Приказу Управления образования Администрации МО «Турочакский район»
 № 691 от 22.09.2025г.*

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

по вовлечению обучающихся в программы, мероприятия Регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи в Республике Алтай «Алтай Сириус»

**Цель:**

Создание условий по привлечению обучающихся общеобразовательных организаций МО «Турочакский район» в программы и мероприятия Регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи в Республике Алтай «Алтай Сириус».

**Задачи:**

* Организация просветительских мероприятий (лекций, семинаров, мастер-классов) для ознакомления школьников с возможностями Регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи в Республике Алтай «Алтай Сириус» и существующими образовательными программами.
* Обеспечение эффективного взаимодействия образовательных учреждений Турочакского района с региональным центром посредством онлайн-платформ, телекоммуникационных каналов связи и регулярных консультаций.
* Регулярное проведение тематических соревнований, фестивалей и олимпиад среди школьников региона, позволяющих выявить наиболее талантливых ребят и направить их потенциал в нужное русло.
* Установление системы регулярного мониторинга успехов участников программ, оценки эффективности реализуемых мер и своевременной коррекции подходов.

Дорожная карта предназначена для увеличения вовлеченности обучающихся Турочакского района в программы и мероприятия Регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи в Республике Алтай «Алтай Сириус».

| **Название мероприятия** | **Исполнитель** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информационная кампания:** |
| Распространение информационных материалов (буклеты, листовки, постеры) | Управление образования | Сентябрь 2025 | Повышение осведомленности обучающихся, родителей и педагогов о возможностях Регионального центра. |
| Проведение презентаций в школах района | Педагоги общеобразовательных организацийСотрудники Управления образования Администрации МО «Турочакский район»Сотрудники Регионального центра | Октябрь 2025 – Декабрь 2025 | Ознакомление с конкретными программами и мероприятиями, мотивация к участию. |
| Публикация информации о программах и мероприятиях Регионального центра | Управление образованияОбщеобразовательные организации | Постоянно, начиная с сентября 2025 | Оперативное информирование о новостях, мероприятиях, достижениях. |
| **Диагностика и выявление талантов:** |
| Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Управление образованияОбразовательные организации | Октябрь-Декабрь 2025 | Выявление победителей и призеров для участия в региональном этапе. |
| Осуществление мониторинга успеваемости обучающихся по учебным предметам | Образовательные организации | В течение учебного года | Выявление обучающихся с высокими результатами по учебным программам |
| Привлечение детей с высокими результатами на Всероссийской олимпиаде школьников и по учебным предметам к программам Регионального центра | Образовательные организации | В течение учебного года | Развитие способностей талантливых детей в различных областях деятельности. |
| **Реализация программ и мероприятий:** |
| Обеспечение участия обучающихся в очных профильных сменах Регионального центра  | Управление образованияПедагоги общеобразовательных организаций | По графику, в течение года | Предоставление обучающимся возможности получить углубленные знания и развить свои навыки по интересующим направлениям. |
| Привлечение обучающихся Турочакского района к участию в дистанционных программах Регионального центра | Педагоги общеобразовательных организаций | Постоянно, в течение года | Обеспечение доступа к программам Регионального центра для большего числа обучающихся, независимо от места проживания. |
| Обеспечение участия обучающихся в летних профильных сменах на базе Регионального центра | Управление образованияПедагоги общеобразовательных организаций | Июнь-Август 2026 | Обеспечение благоприятных условий для развития талантов и способностей в каникулярное время. |
| **Работа с педагогами и родителями:** |
| Размещение в родительских чатах информации о возможности участия обучающихся в программах и мероприятиях Регионального центра | Педагоги общеобразовательных организаций | В течение учебного года, по графику проведения мероприятий | Повышение осведомленности родителей и обучающихся о возможностях для развития одаренности обучающихся. |
| Информирование родителей о положительных результатах участия обучающихся в программах и мероприятиях Регионального центра | Педагоги общеобразовательных организаций | В течение года | Повышение осведомленности родителей о возможностях для развития их детей и формирование активной родительской позиции. |
| **Оценка эффективности:** |
| Мониторинг участия обучающихся Турочакского района в программах Регионального центра | Региональный центрУправление образованияОбразовательные организации | Ежеквартально | Отслеживание динамики вовлеченности и определение факторов, влияющих на нее. |
| Проведение опросов обучающихся, родителей и педагогов | Педагоги образовательных организаций | В конце учебного года | Получение обратной связи и выявление проблемных зон для улучшения работы. |
| Анализ результатов участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях | Управление образования | Ежегодно | Оценка эффективности программ и мероприятий Регионального центра для обучающихся Турочакского района. |

**Ключевые факторы успеха:**

* Активное взаимодействие Регионального центра с Управлением образования Администрации МО «Турочакский район», образовательными организациями и другими заинтересованными сторонами.
* Выделение ответственных за реализацию каждого мероприятия.
* Регулярный мониторинг и оценка эффективности дорожной карты.
* Своевременная корректировка планов в соответствии с меняющимися условиями.