Унифицированная форма № Т-1
 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Код |
| **Управление образования Администрации** **муниципального образования «Турочакский район»** | Форма по ОКУД | 0301001 |

(наименование организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер документа | Дата составления |
| **ПРИКАЗ** |  | **04.08.2020г.** |

Об утверждении дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях Турочакского района

 На основании Приказа Министерства образования и науки Республики Алтай №557 от 30 июня 2020 года «О внедрении целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, расположенных на территории Республики Алтай», **приказываю:**

1. Утвердить дорожную карту внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях Турочакского района (Приложение 1).
2. Ответственным за исполнение назначить Салагаеву А.Ю.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель организации** |  Заместитель начальника управления образования |  |  |  | В.С. Петрова |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к приказу Управления образования Администрации МО «Турочакский район» №\_\_\_\_ от 04.08.2020 г.

План

(дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества обучающихся
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам образования, расположенных на территории Турочакского района, в 2020-2021 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Результат | Срок |
| 1 | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» | Приказ Управления образования Администрации МО «Турочакский район» | 31.07.2020г. |
| 2 | Определение ответственных лиц из числа специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за взаимодействие с Региональным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевоймодели наставничества в Турочакском районе (далее лица, ответственные за внедрение целевой модели наставничества в Турочакском районе) | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» | Приказ Управления образования Администрации МО «Турочакский район» | 31.07.2020г. |
| 3 | Назначение рабочих групп и кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН) | Образовательные организации | Приказ образовательной организации | До 03.08.2020г. |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в образовательные организации, вошедшие в перечень по Приказу Министерства образования и науки Республики Алтай №557 от 30.06.2020 г. | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» | Приказ Управления образования Администрации МО «Турочакский район» | До 10 августа |
| 5 | Разработка иутверждение дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях | Образовательные организации | Приказ образовательной организации | 15.08.2020г. |
| 6 | Разработка и утверждение локальных актов образовательных организаций о внедрении целевой модели наставничества на уровне образовательных организаций, включающих:- сроки внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации;- назначениеответственных за внедрение и реализацию целевой моделинаставничества в образовательной организации с описанием их обязанностей;- назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях;- сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;- планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации;- разработка и утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения целевоймоделинаставничества в образовательной организации | Образовательные организации | Локальные акты образовательных организаций | Август 2020г. |
| 7 | Заключение соглашений с организациями партнерами по внедрению целевой модели наставничества | Образовательные организации | Соглашение | Сентябрь - октябрь 2020 года |
| 8 | Организация и реализация муниципальных программ повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» | Муниципальные программы повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | В течение 2020/2021 учебного года |
| 9 | Разработка системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | Управление образования Администрации МО «Турочакский район», образовательные организации | Пункт в Положении онаставничестве | Август 2020 года |
| 10 | Разработка комплекса тематических мероприятий (дней открытых дверей наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | Управление образования Администрации МО «Турочакский район», образовательные организации | Комплекс тематических мероприятий (дней открытых дверей наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | До 1 января2021 года |
| 11 | Проведение предварительного анализа реализованных программ наставничества | Управление образования Администрации МО «Турочакский район», образовательные организации | ПриказУправления образования Администрации МО «Турочакский район», образовательных организаций | Апрель-май2021 года |
| 12 | Награждениенаставников | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» | Почетные грамоты Управления образования Администрации МО «Турочакский район» | День учителя октябрь 2021 года |