Приложение

Утверждаю:

Начальник Управления образования

Администрации МО «Турочакский район»

Е.М. Заркова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ № 28 от 24.01.2022г.

**ПЛАН (дорожная карта)** по внедрению

целевой модели наставничества обучающихся  
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  
общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам образования, расположенных на территории Турочакского района

в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Результат | Срок |
| 1 | Утверждение ответственного и состава муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022г. | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» | Приказ Управления образования Администрации МО «Турочакский район» | 24.01.2022г. |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в образовательные организации в 2022г. | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» | Приказ Управления образования Администрации МО «Турочакский район» | 24.01.2022г. |
| 3 | Назначение рабочих групп: кураторов и наставников внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН) | Образовательные организации | Приказ образовательной организации | До 01.02.2022г. |
| 4 | Разработка и  утверждение дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях | Образовательные организации | Приказ образовательной организации | До 01.02.2022г. |
| 5 | Разработка и утверждение локальных актов образовательных организаций о внедрении целевой модели наставничества на уровне образовательных организаций, включающих:  - сроки внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации;  - назначение  ответственных за внедрение и реализацию целевой модели  наставничества в образовательной организации с описанием их обязанностей;  - назначение ответственных за разработку и материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях;  - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;  - планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации;  - разработка и утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения целевой  модели  наставничества в образовательной организации | Образовательные организации | Локальные акты образовательных организаций | До 01.02.2022г. |
| 6 | Заключение соглашений с организациями партнерами по внедрению целевой модели наставничества | Образовательные организации | Соглашение | До 01.02.2022г. |
| 7 | Курсы повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Управление образования Администрации МО «Турочакский район», педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Муниципальные программы повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | В течение 2022г. |
| 8 | Разработка комплекса тематических мероприятий (консультации, беседы, конкурсы профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г. | Образовательные организации | Комплекс тематических мероприятий (консультации, беседы, конкурсы профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г. | До 28.02.2022г. |
| 9 | Проведение предварительного анализа реализованных программ наставничества | Управление образования Администрации МО «Турочакский район», образовательные организации | Рекомендации специалистов Управления образования | До 28.02.2022г. |
| 10 | Награждение  наставников | Управление образования Администрации МО «Турочакский район» | Почетные грамоты Управления образования Администрации МО «Турочакский район» | Конец учебного года |