Приложение

к приказу Управления образования

Администрации МО «Турочакский район»

от « 28 » марта 2022 года № 180

План-график мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО на территории Турочакского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
 |
| 1 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО на основе методрекомендаций Минпросвещения России от 15.02.2022г. | Апрель 2022 | УО, ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО, выявлены дефициты. |
| 2 | Участие педсообщества в совещаниях (выездных и в формате ВКС) | Март-май 2022 | УО, ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 3 | Осуществление мониторинга и контроля использования ОО примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 | УО, ОО | Обеспечено единство образовательного пространства в ОО Турочакского района |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
 |
| 4 | Формирование Плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | Март 2022 | УО, ОО | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном и школьном уровнях |
| 1. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
 |
| 5 | Развитие единой муниципальной методической службы с учетом введения ФГОС | Март 2022 | ОУ | Создана единая система методической службы |
| 6 | Участие в региональных семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | Март-декабрь 2022 | ОУ, ОО | Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 7 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций допобразования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС | Март-декабрь 2022 | ОУ, ОО | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ допобразования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Турочакского района. |
| 8 | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Июнь-декабрь 2022г. | МОУ, ОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов. |
| 9 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС. | Август 2022г. | ОУ, ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |
| 1. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
 |
| 10 | Участие в обучающих семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием | Март-апрель 2022г. | ОУ | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории РА |
| 11 | Контроль участия руководителей общеобразовательных организаций в курсах по введению обновленного ФГОС | Март-декабрь 2022г. | ОУ, ОО |
| 12 | Контроль участия педагогических работников общеобразовательных организаций в курсах по введению обновленного ФГОС | Март-декабрь 2022г. | ОУ, ОО |
| 1. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
 |
| 13 | Внедрение системы мониторинга готовности ОО Турочакского района к введению обновленных ФГОС | Апрель 2022г. | УО | Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 14 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО Турочакского района к введению обновленных ФГОС | Апрель 2022г. | ОУ | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Турочакского района к введению обновленных ФГОС |
| 15 | Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022г. | ОУ | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленных ФГОС |
| 1. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
 |
| 16 | Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в ОО Турочакского района | Март-декабрь 2022г. | ОУ, ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации обновленных ФГОС. |